## Sheet1
MSSP开发计划表
系统&模块 | 功能名称 | 优先级 | 所需时间 | 预估完成时间 | 实际完成时间
需求分析 | 设计系统原型 |  | 10 | 2015-12-01 | 2015-12-01
| 系统原型确认、修改 |  | 7 | 2015-12-09 | 2015-12-09
创建数据库 | 创建数据库 | 高 | 1 | 2015-12-18 | 2015-12-19
基础数据 | 用户维护 | 高 | 3 | 2015-12-23 | 2015-12-23
| 代理商&零售店维护 | 中
| 级别维护 | 高
| 系列维护 | 高
| 产品系列维护 | 高
| 区域维护 | 高
| 城市维护 | 高
| 型号维护 | 高
| 面板维护 | 高
PSI系统 | 首页PSI模块 |  | 1 | 2015-12-21 | 2015-12-21
| Sell in录入 | 高 | 2 | 2015-12-23 | 2015-12-25
| Sell out录入 | 高 | 2 | 2015-12-25 | 2015-12-26
| Sell out修改 | 高 | 2 | 2015-12-29 | 2015-12-30
| 月度销售预估 | 高 | 1 | 2015-12-24 | 2015-12-26
| Sell out修改审批&发送邮件 | 高 | 1 | 2015-12-30 | 2015-12-31
| Sell in月度总销量预估 | 中 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-27
| 数据修改理由维护 | 中 |  | 2015-12-31 | 2015-12-24
| 数据查询&导出 | 中 |  | 2015-12-31
特批系统（B2I&B2B） | 审批流程模板设置 | 中 | 2 | 2016-01-06
| SI维护 | 高 | 1 | 2016-01-04
| 项目的新增 | 高 | 2 | 2016-01-06
| 项目审批 |  | 2 | 2016-01-08
| 项目核销 | 高 | 2 | 2016-01-07
| 返利查询 | 高
| 数据查询&导出 | 高 | 2 | 2016-01-11
| 项目审批列表 | 高 | 1 | 2016-01-04
| 项目核销列表 | 高
| 数据查询&导出 | 高
特批系统（B2C） | 项目的增删改查 | 高 | 2 | 2016-01-13
| 数据查询&导出 | 高 | 1 | 2016-01-15
IRetail系统 | R1-R12项目的增删改查 | 高 | 6 | 2016-01-28
| R1-R12项目核销 | 高
| 卖场名称维护 | 中 | 3 | 2016-01-18
| 物料维护 | 中
| 店面级别维护 | 中
| 样机型号维护 | 中
| 宣传品类型维护 | 中
| 特批数据维护 | 中
| 预算维护 | 中
| 零售店目标销量&积分 | 高
| PPN单据状态查询 | 高
| 装修设置 | 高
| PPN单据字段维护 | 中
| 报表导出 | 中 | 1 | 2016-02-01
| 批量打印数据 | 高 | 3 | 2016-02-04
其他功能 | 表格下载 | 低 | 1 | 2016-02-19
| 零售相关政策 | 低
| 零售机型相关产品手册 | 低
权限控制
数据转换 |  |  |  | 2016-02-28
精英网修改 |  |  |  | 2016-02-28